## Hoja1
Fechas | Actividad | Números | Observaciones
Actividad |  | de Horas
2024-04-08 | Gestionar la firma de convenio de compañía Bloqla S.A | 4 | Convenios Legalizados.
2024-04-09 | Aprobación de convenio al director de carrera TICS | 4 | Director Académico de Prácticas Pre profesionales y Pasantías.
Coordinador de Carrera.
Coordinador de Académico.
2024-04-10 | Inauguración de apertura del proyecto | 4 | Por la asamblea de la compañía Bloqla S.A
2024-04-11 | Presentación del objetivo del proyecto | 4 | Ver ventajas y desventajas del proyecto
2024-04-12 | Documentación y requerimiento de la compañía Bloqla S.A | 4 | Modificación de documentos y expectativas del proyecto.
2024-04-15 | Revisión del documento compañía Bloqla S. A | 4 | Revisión detallada de la documentación con la Gerencia Bloqla S.A
2024-04-16 | Corrección del documento compañía Bloqla S. A | 4 | Implementación de información de la compañía Bloqla S.A “Misión y Visión”.
2024-04-17 | Implementación de información compañía Bloqla S. A | 4 | Revisión y lectura de la información detallada de la compañía Bloqla S. A
2024-04-18 | Investigación de paginas web para la compañía Bloqla S. A | 4 | Búsqueda en los navegadores
2024-04-19 | Informe quincenal para la compañía Bloqla S. A | 4 | Se procede a la verificación del documento en físico y avance del proyecto de la compañía Bloqla S. A
2024-04-22 | Realizar un bosquejo de una página web | 4 | Diseño realizado en hojas A4
2024-04-23 | Realizar un bosquejo de una página web en Word | 4 | Transcripción a Word
2024-04-24 | Correcciones del bosquejo | 4 | Se limita alguna información de la compañía Bloqla S. A
2024-04-25 | Investigación de herramientas y software para prototipos | 4 | Investigación de tecnologías para prototipos
2024-04-26 | Realizar prototipos en Axure RP Pro 7.0 | 4 | Axure RP Pro 7.0 amigable y entendible para la realización de prototipos
2024-04-29 | Correcciones del prototipo del proyecto | 4 | Diseño no adecuado para el proyecto
2024-04-30 | Investigación de herramientas y software de programación | 4 | Visual Studio Code es un editor de código abierto que se ejecutara en el proyecto
2024-05-01 | Instalación Visual Studio Code | 4 | Configuración del entorno de trabajo del desarrollo
2024-05-02 | Informe quincenal para la compañía Bloqla S. A | 4 | Se procede a la verificación de las herramientas a desarrollar
2024-05-06 | Inicio de desarrollo del front end | 4 | Diseño de interfaces utilizando HTML,CSS y JAVASCRIPT
2024-05-07 | Exploración Visual Studio Code | 4 | Familiarización con las herramientas de desarrollo
2024-05-08 | Implantación de paquetes | 3 | Implementación de componentes y reducción de horas de practicas autorizado por el gerente de la compañía Bloqla S.A
2024-05-09 | Inicio front end | 3 | Desarrollo de la navegación en el sitio web
2024-05-10 | Reunión con la Gerencia de la compañía Bloqla S.A | 3 | Presentación sobre el diseño sobre la estética y la usabilidad de la interfaz del usuario.
2024-05-13 | Revisión bosquejo de una página web | 3 | Implementación en Visual Studio Code
2024-05-14 | Revisión prototipos en Axure | 3 | Revisión y corrección en Visual Studio Code
2024-05-15 | Desarrollo front end | 3 | Desarrollo de la navegación del sitio web
2024-05-16 | Desarrollo front end | 3 | Desarrollo de interacción de elementos
2024-05-17 | Desarrollo front end | 3 | Integración de datos
2024-05-20 | Configuraciones de rutas | 3 | Configuración de rutas de navegación con fluides
2024-05-21 | Integración de bibliotecas | 3 | Implantaciones de plugin mejorar la funcionalidad estética
2024-05-22 | Ejecución | 3 | Implementación live Server
2024-05-23 | Reunión con la Gerencia de la compañía Bloqla S.A | 3 | Presentación sobre el diseño página web y sus funcionalidades
2024-05-27 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del índex .HTML
2024-05-28 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección del índex .HTML
2024-05-29 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del nosotros .HTML
2024-05-30 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección del nosotros .HTML
2024-05-31 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del servicios.html
2024-06-03 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección de los servicios .HTML
2024-06-04 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del cliente .HTML
2024-06-05 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección del cliente .HTML
2024-06-06 | Desarrollo front end | 3 | Implantación de la compañía .HTML
2024-06-07 | Reunión con la Gerencia de la compañía Bloqla S.A | 3 | Revisión y correcciones de la pagina web
2024-06-10 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección de la compañía .HTML
2024-06-11 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del contacto. HTML
2024-06-12 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección del contacto .HTML
2024-06-13 | Desarrollo front end | 3 | Implantación del registro. HTML
2024-06-14 | Corrección desarrollo front end | 3 | Corrección del registro .HTML
2024-06-17 | Hoja de Estilo CSS | 3 | Configuraciones de CSS
2024-06-18 | Corrección Hoja de Estilo CSS | 3 | Correcciones Configuraciones de CSS
2024-06-19 | Crear un repositorio git hub | 3 | Se procede a registrase en el repositorio Git Hub
2024-06-20 | WampServer download | 3 | Instalación de WampServer y configuración
2024-06-21 | Reunión con la Gerencia de la compañía Bloqla S.A | 3 | Se demuestra un servidor local para la integración de datos con WampServer
2024-06-24 | Configuraciones a la base datos | 3 | Visual Studio Code y MySQL
2024-06-25 | Conectar una base datos | 3 | Realizar conexión a MySQL
2024-06-26 | Implementar lógica de negocio en backend | 3 | Establecer las operaciones CRUD
2024-06-27 | Correcciones lógicas de negocio en backend | 3 | Modificar operaciones CRUD
2024-06-28 | Establecer comunicación | 3 | Entre en backend y frontend
2024-07-01 | Pruebas de compatibilidad | 3 | Pruebas preliminares de compatibilidad
2024-07-02 | Pruebas de comunicaciones | 3 | Pruebas preliminares de comunicación
2024-07-03 | Revisión de códigos | 3 | Revisión de códigos y errores
2024-07-04 | Correcciones Revisión de códigos | 3 | Optimizar el modularidad, la reutilización de códigos
2024-07-05 | Reunión con la Gerencia de la compañía Bloqla S.A | 3 | Revisión de características solicitadas por el gerente compañía Bloqla S.A
2024-07-08 | Corrección de errores | 3 | Identificar los errores y solucionar los errores de compatibilidad
2024-07-09 | Optimización de rendimiento | 3 | Identificación de rendimiento en fron end
2024-07-10 | Optimización de rendimiento | 3 | Mantenimiento de cuello de botella y tiempos de carga
2024-07-11 | Optimización de rendimiento | 3 | Corrección de formularios y funcionalidad especificas
2024-07-12 | Pruebas de funcionalidades | 3 | Pruebas exitosas con funcionalidades de la página web
2024-07-15 | Documentación del trabajo realizado | 3 | Documentación de la guía de instalación
2024-07-16 | Documentación del trabajo realizado | 3 | Documentación de código
2024-07-17 | Documentación del trabajo realizado | 3 | Manual usuario
2024-07-18 | Presentación de proyecto | 3 | Presentación de funcionalidad y aprobación de la gerencia de la Presentación sobre el diseño sobre la estética y la usabilidad de la interfaz del usuario.
2024-07-19 | Finalización del proyecto | 3 | Revisión final y entrega del proyecto
2024-07-20 | Clausura en la compañía Bloqla S.A | 240 | FINALIZACION DE PRACTICAS
Total, de horas empleadas